## 最新进展6.1
近期可销号（11户）
序号 | 企业名称 | 负责人 | 所在区域 | 企业位置 | 建筑面积 | 进度 | 计划完成时限
1 | 大连开发区胜正水产育苗场 | 卢胜忠 | 核心区、缓冲区、实验区 | 大李家街道城子村 | 1638.56 | 2020年征收计划 南侧无偿拆除协商中 | 2022-06-30
2 | 大连开发区金山水产有限公司 | 陈立家 | 核心区、缓冲区 | 大李家街道城子村 | 4195.56 | 2019年征收计划 村反租 有物资 | 2022-06-30
3 | 大连开发区欣鑫水产品养殖场 | 王寿峰 | 缓冲区、实验区 | 大李家街道正明寺村 | 571.57 | 2020年征收计划，给予电力补偿，已请款 | 2022-06-30
4 | 大连开发区大李家德文水产品加工厂 | 王德文 | 缓冲区 | 大李家街道正明寺村 | 2276.26 | 98家内，给予电力补偿，待街道上会 | 2022-06-30
5 | 大连开发区大李家鑫海盛水产品养殖场 | 王有海 | 缓冲区 | 大李家街道城子村 | 2187.24 | 2020年征收计划，待上会 | 2022-06-30
6 | 大连开发区兴海水产品育苗厂 | 卢林忠 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 1981.47 | 2020年征收计划，待上会 | 2022-06-30
7 | 大连开发区大李家新宇育苗养殖场 | 王明慧 | 核心区、缓冲区 | 大李家街道城子村 | 1316.36 | 2021年征收计划，待海域审核后上会 | 2022-06-30
8 | 大连开发区明东海珍品育苗场 | 王明东 | 缓冲区 | 大李家街道城子村 | 3228.53 | 2020年征收计划，待海域审核后上会 | 2022-06-30
9 | 大连开发区俊茂育苗场 | 宫春连 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 1407.13 | 2020年征收计划，待海域审核后上会 | 2022-06-30
10 | 大连经济开发区大李家英松水产品养殖场 | 姜英松 | 核心区、缓冲区 | 大李家街道城子村 | 1212.52 | 2019年征收，处理残值中 | 2022-06-30
11 | 大连开发区新良水产品加工厂 | 丛良春 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 1081.79 | 2019年征收，处理残值中 | 2022-06-30
动迁企业（25户）
1 | 大连开发区明颖海珍品育苗场 | 王明颖 | 核心区、缓冲区 | 大李家街道城子村 | 2022.92 | 2019年临建补偿，部分拆除（核实后列计划） | 2022-07-30
2 | 大连开发区良晶海珍品育苗场 | 曹作良 | 缓冲区、实验区 | 大李家街道城子村 | 1590.97 | 2019年临建补偿，部分拆除（核实后列计划） | 2022-07-30
3 | 大连海地园水产养殖科技有限公司 | 丛敏园 | 缓冲区 | 大李家街道正明寺村 | 1569.34 | 2019年征收，处理残值中 | 2022-07-30
4 | 大连开发区成田育苗厂 | 王谦 | 核心区、缓冲区 | 大李家街道城子村 | 3578.47 | 2020年征收计划，有占地费收据无协议 | 2022-07-30
5 | 大连瑞金海产品有限公司 | 丛敏江 | 缓冲区、实验区 | 大李家街道城子村 | 10097.23 | 2020年征收计划，上报请示政策 | 2022-07-30
6 | 大连乐水水产有限公司 | 薛吉水 | 核心区、缓冲区 | 大李家街道城子村 | 3073.3 | 2020年征收计划，企业要求海上一并征收，协商中 | 2022-07-30
7 | 大连永乾水产品养殖有限公司 | 李承建 | 核心区、缓冲区、实验区 | 大李家街道城子村 | 3540.97 | 2020年征收计划，待房产回函（两周出报告） | 2022-07-30
8 | 大李家仁良水产品加工厂 | 张仁良 | 核心区、缓冲区 | 大李家街道城子村 | 2330.85 | 2020年征收计划，（两周出报告） | 2022-07-30
9 | 大连开发区大李家新兴水产品加工厂 | 王伟 | 缓冲区 | 大李家街道正明寺村 | 1038.56 | 2020年征收计划，无83年前集体房，临建 | 2022-07-30
10 | 大连开发区大李家国振水产品养殖厂 | 张德振 | 核心区、缓冲区 | 大李家街道城子村 | 3276.53 | 2020年征收计划，核量中，（一周出报告） | 2022-08-30
11 | 大连开发区大李家百宏运养殖场 | 庞宇淳 | 缓冲区 | 大李家街道城子村 | 4628.45 | 2020年征收计划，企业诉求，重新选择评估机构 | 2022-08-30
12 | 金江水产品厂 | 郭新宽 | 缓冲区 | 大李家街道城子村 | 2882.94 | 2020年征收计划，待出评估报告 | 2022-08-30
13 | 大连开发区天源水产养殖场 | 张忠孝 | 缓冲区、实验区 | 大李家街道城子村 | 1232.81 | 2020年征收计划，企业要求海上一并征收，协商中 | 2022-08-30
14 | 大连开发区满意海珍品育苗养殖场 | 曹作满 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 787.66 | 2020年征收计划，农民宅基外一处苗室30号文 | 2022-08-30
15 | 大连开发区宏伟育苗室 | 王忠伟 | 缓冲区 | 大李家街道城子村 | 1154.64 | 2020年征收计划，农民宅基地外30号文 | 2022-08-30
16 | 大连开发区有敏水产品养殖场 | 张有敏 | 缓冲区 | 大李家街道城子村 | 1389.29 | 2020年征收计划，商住两用产权证内含宅基地指标，其余违建 | 2022-09-30
17 | 大连开发区大李家仁君水产品养殖场 | 张仁君 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 2202.77 | 2020年征收计划，待房产回函 | 2022-09-30
18 | 大连开发区国海水产养殖场 | 于敬国 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 6723.37 | 2021年征收计划，评估中 | 2022-09-30
19 | 大连开发区大李家华宝海产品育苗养殖场 | 苏宝 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 4879.69 | 2021年征收计划，需与征收办沟通 | 2022-09-30
20 | 大连开发区大李家春香渔需物资商店 | 曹春香 | 缓冲区 | 大李家街道城子村 | 694.6 | 2020年征收计划，加油站，异地重建 | 2022-09-30
21 | 大连开发区张敏水产品养殖厂 | 张令敏 | 核心区、缓冲区 | 大李家街道城子村 | 2472 | 2020年征收计划，部分07年以后建筑无法补偿，企业暂不同意 | 2022-09-30
22 | 大连开发区大李家拾忠育苗室 | 卢十忠 | 缓冲区 | 大李家街道城子村 | 1096 | 符合30号文 申请列计划 | 2022-09-30
23 | 大连开发区长盛海产品养殖场 | 张长生 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 5214.46 | 复核材料 符合条件后申请列计划 | 2022-09-30
24 | 大连亿海水产有限公司（原金州区海洋渔业公司） | 张春雨 | 缓冲区、实验区 | 大李家街道正明寺村 | 10524.26 | 不在征收计划内，农业局资产 申请列计划 | 2022-09-30
25 | 大连谋鑫水产品研究开发有限公司 | 李伟谋 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 2890.7 | 不在征收计划内，部分军产，部分违建，不同意后报住建局 | 2022-09-30
走执法程序（11户）
1 | 大连成江水产有限公司 | 尹成江 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 2669.9 | 2020年征收计划，产权证未确权上，符合临建政策，企业暂不同意 | 2022-10-20
2 | 成海育苗场 | 尹成海 | 缓冲区、实验区 | 大李家街道城子村 | 1859 | 不在征收计划内，部分拆除，剩余正在做工作 | 2022-10-20
3 | 丽明海产品有限公司 | 赵丛英 | 缓冲区 | 大李家街道城子村 | 5382 | 不在征收计划内，部分拆除，剩余正在做工作 | 2022-10-20
4 | 大连开发区澳萌水产育苗养殖厂 | 罗继革 | 核心区、缓冲区 | 大李家街道城子村 | 3378.71 | 不在征收计划内，部分农用地 | 2022-10-20
5 | 大连新国琛水产品养殖有限公司 | 侯典国 | 核心区、缓冲区、实验区 | 大李家街道正明寺村 | 1807.49 | 不在征收计划内，部分农用地 | 2022-10-20
6 | 大连开发区君岳冷冻加工厂 | 曹作君 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 11282.76 | 不在征收计划内，部分农用地 | 2022-10-20
7 | 大连开发区石鑫水产品养殖场 | 石鑫 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 2042.11 | 不在征收计划内，符合临建政策，企业暂不同意 | 2022-10-20
8 | 大连开发区豪源海产品养殖场 | 宋永江 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 2043.11 | 不在征收计划内，符合临建政策，企业暂不同意 | 2022-10-20
9 | 大连开发区成林水产品养殖场 | 栾礼峰 | 缓冲区、实验区 | 大李家街道城子村 | 757.02 | 不在征收计划内，符合临建政策，企业暂不同意 | 2022-10-20
10 | 大连开发区博海水产养殖场 | 姜莉 | 核心区、缓冲区、实验区 | 大李家街道城子村 | 2648.22 | 不在征收计划内，符合临建政策，企业暂不同意 | 2022-10-20
11 | 大连兆海（晟海）水产品有限公司 | 刘诗国 | 核心区、缓冲区、实验区 | 大李家街道正明寺村 | 14982.74 | 不在征收计划内，符合临建政策，企业暂不同意 | 2022-10-20

## 第六批名单
第六批销号名单
序号 | 企业名称 | 负责人 | 所在区域 | 企业位置 | 建筑面积 | 进度
1 | 大连开发区欣鑫水产品养殖场 | 王寿峰 | 缓冲区、实验区 | 大李家街道正明寺村 | 571.57 | 已整改完成
2 | 大连开发区大李家德文水产品加工厂 | 王德文 | 缓冲区 | 大李家街道正明寺村 | 2276.26 | 已整改完成
3 | 大连鸿锋水产有限公司 | 张万峰 | 缓冲区 | 大李家街道城子村 | 481 | 已整改完成
4 | 大连开发区大江水产品养殖场 | 朱作江 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 39.43 | 已整改完成
5 | 大连开发区吉成海珍品育苗场 | 董吉成 | 实验区 | 大李家街道城子村 | 1143.69 | 已整改完成
6 | 大连开发区国泰兴海珍品育苗场 | 王连国 | 缓冲区 | 大李家街道城子村 | 8289.48 | 已整改完成